## Sprint 1
Sprint 1 - Initial Task Allocation
Hours Worked Per Day |  |  |  | s1 |  | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 |  | Ideal Task Progress | [6 empty] | Friday |  |  |  | Task Progress Daily Estimate |  |  |  |  | Friday
| 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  | 24 | 25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02
Shan | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | Task 1 | [10 empty] | Task 1 (Brian/ Pedro) |  | 80 | 80 | 80
Pablo | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 (Jun Sick) | 0.5 | 0.5 |  | Task 2 | [10 empty] | Task 2 (Jun, Pablo) |  | 40 | 60 | 80
Jun | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 (Jun Sick) | 0.5 | 0.5 |  | Task 3 | [10 empty] | Task 3 (Jun, Pablo) |  | 0 | 0 | 0
Pedro | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Task 4 | [10 empty] | Task 4 (Brian, Pablo) |  | 0 | 0 | 0
Brian | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Task 5 |  |  | n/a | [7 empty] | Task 5 (Jun) |  | 0 | 0 | 0
Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  | Appendix/ Docs | [7 empty] | 75 | 100 |  | Appendix/ Docs (Young, Shan) |  | 10 | 15 | 20%
| 2018-03-26: 22 | QA Check | [10 empty] | QA Check | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily
Meeting Attendance | 2018-03-23: Mtg1; 2018-03-26: Mtg2; 2018-03-28: Mtg3; 2018-03-29: Mtg 4; 2018-03-30: Friday
| 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02
Shan | 2018-03-23: Abset; 2018-03-26: Present; 2018-03-28: Present; 2018-03-29: Present
Pablo | 2018-03-23: Present; 2018-03-26: Present; 2018-03-28: Present; 2018-03-29: Present
Jun | 2018-03-23: Present; 2018-03-26: Present; 2018-03-28: Present; 2018-03-29: Present
Pedro | 2018-03-23: Present; 2018-03-26: Present; 2018-03-28: Present; 2018-03-29: Present
Brian | 2018-03-23: Present; 2018-03-26: Present; 2018-03-28: Present; 2018-03-29: Present
Young | 2018-03-23: Absent; 2018-03-26: Absent; 2018-03-28: Present; 2018-03-29: Present

## Sprint 2
Sprint 2 - Initial Task Allocation
[12 empty] | Friday |  |  | Due Date
Hours Worked Per Day |  |  | Pre-Sprint Planning |  | Sprint2 Planning Mtg |  | Scrum 1 | Scrum 2 | Scrum 3 | Scrum 4 | Scrum 5 | Scrum 6 |  |  |  | Product Backlog
| 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16
Shan | 2018-04-02: 0; 2018-04-03: 0; 2018-04-04: 0.5; 2018-04-05: 0.5; 2018-04-06: 0; 2018-04-07: 0; 2018-04-08: 0.5
Pablo | 2018-04-02: 0; 2018-04-03: 0; 2018-04-04: 0; 2018-04-05: 0; 2018-04-06: 1; 2018-04-07: 2
Jun | 2018-04-02: 0; 2018-04-03: 0; 2018-04-04: 0; 2018-04-05: 0; 2018-04-06: 0; 2018-04-07: 0
Pedro | 2018-04-06: 1; 2018-04-07: 2
Brian | 2018-04-02: 4; 2018-04-06: 1; 2018-04-07: 2
Young
Meeting Attendance
| 2018-04-03 |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16
Shan |  |  | 2018-04-04: Present; 2018-04-06: Present; 2018-04-08: Present
Pablo |  |  | 2018-04-04: Present; 2018-04-06: Present; 2018-04-08: Present
Jun |  |  | 2018-04-04: Present; 2018-04-06: Present; 2018-04-08: Present
Pedro |  |  | 2018-04-04: Absent; 2018-04-06: Present; 2018-04-08: Present
Brian |  |  | 2018-04-04: Present; 2018-04-06: Present; 2018-04-08: Present
Young |  |  | 2018-04-04: Present; 2018-04-06: Present; 2018-04-08: Present