## Sheet1
Sprint 1 - Initial Task Allocation
Hours Worked Per Day | [7 empty] | Friday |  |  |  | Task Progress Daily Estimate | [6 empty] | Friday |  |  |  | Ideal Task Progress |  |  |  |  | Friday
| 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  | 24 | 25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02
Shan | [11 empty] | Task 1 | [10 empty] | Task 1 (Brian/ Pedro)
Pablo | 2018-03-25: 2.5; 2018-03-26: 2.5 | Task 2 | [10 empty] | Task 2 (Jun, Pablo)
Jun | 2018-03-25: 2.5; 2018-03-26: 2.5 | Task 3 | [10 empty] | Task 3 (Jun, Pablo)
Pedro | [11 empty] | Task 4 | [10 empty] | Task 4 (Brian, Pablo) | bar: 2018-03-25 to 2018-03-26
Brian | [11 empty] | Task 5 |  |  | n/a | [7 empty] | Task 5 (Jun) | bar: 2018-03-25 to 2018-03-26
Young | [11 empty] | Appendix/ Docs | [10 empty] | Appendix/ Docs (Young, Shan) |  |  |  | 50% |  | 75% | 100%
[12 empty] | QA Check | [10 empty] | QA Check | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily
Meeting Attendance | 2018-03-30: Friday
| 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02
Shan | 2018-03-23: Abset; 2018-03-26: Present
Pablo | 2018-03-23: Present; 2018-03-26: Present
Jun | 2018-03-23: Present; 2018-03-26: Present
Pedro | 2018-03-26: Present
Brian | 2018-03-26: Present
Young